金屬中心99年度轉委託學界研究計畫(醫療器材快速試製服務中心-微創手術醫材)

計畫申請注意事項

- 計畫執行期間：自99年7月1日起至100年6月30日止（共12個月）

- 經費分配原則：

- 分人事、旅運、業務、材料及管理費等五項。

- 人事費最高不得超過全部經費的50%。

- 依經濟部規定，不得列設備費，但可列設備使用費。

- 管理費依各校之建教管理辦法編列，但最高不得超過人事費、旅運費、業務費及材料費的百分之二十。

- 計畫預計作業流程：（實際時程需配合各總計畫時程調整）

計畫申請

合作委員會審核

通過者提正式計畫書

12月上旬

99年11月19日止

11月下旬

計畫書覆審

計畫書修正

通知簽約

正式簽約

12月中旬

12月中旬

12月中旬

12月下旬

- 付款方式：

- 俟本中心收到經濟部撥款後，一個月內支付全部經費的40%（約在100年1月間）。

- 期中報告經本中心核可後，一個月內支付全部經費的55%（約在100年3月間）。

- 期末報告經本中心核可後，一個月內支付全部經費的5%（約在100年6月中、下旬）。

- 研究報告方面：

- 期中報告：約在100年3月

- 口頭報告：依本中心所排定的時間及地點前來報告，並準備紙本簡報相關資料10份供現場聽者參考。

- 期中報告：期中報告電子檔(doc檔)及簡報檔(ppt檔)。

- 期末報告：約在100年6月

- 口頭報告：依本中心所排定的時間及地點前來報告，並準備紙本簡報相關資料10份供現場聽者參考，並繳交簡報電子檔(ppt檔)。

- 書面報告：依本中心規定之格式繳交15份紙本（須打字，不必裝訂），及電子檔光碟片(doc檔)。

計畫申請書寄：701台南市東區大學路１號自強校區科技大樓2樓　楊淑珍　收