金屬中心102年度轉委託學界研究計畫

計畫申請注意事項

- 計畫執行期間：自102年3月1日起至103年2月28日止（共12個月）

- 經費分配原則需符合「經濟部及所屬機關委辦計畫預算編列基準」。

- 計畫預計作業流程：（實際時程需配合各總計畫時程調整）

計畫申請

合作委員會審核

通過者提正式計畫書

6月上旬

102年5月27日止

6月上旬

計畫書覆審

計畫書修正

通知簽約

正式簽約

6月中旬

6月中旬

6月底前

6月底前

- 付款方式：

- 俟本中心收到經濟部撥款後，一個月內支付全部經費的55%（約在102年7-8月間）。

- 期中報告經本中心核可後，一個月內支付全部經費的40%（約在102年10-11月間）。

- 期末報告經本中心核可後，一個月內支付全部經費的5%（約在103年3月下旬）。

- 研究報告方面：

- 期中報告：約在102年9月

- 口頭報告：依本中心所排定的時間及地點前來報告，並準備紙本簡報相關資料10份供現場聽者參考。

- 期中報告：期中報告電子檔(doc檔)及簡報檔(ppt檔)。

- 期末報告：約在103年2月

- 口頭報告：依本中心所排定的時間及地點前來報告，並準備紙本簡報相關資料10份供現場聽者參考，並繳交簡報電子檔(ppt檔)。

- 書面報告：依本中心規定之格式繳交紙本（須打字，不必裝訂），及電子檔光碟片(doc檔)。

計畫申請書郵寄：701台南市東區大學路１號自強校區科技大樓2樓　楊淑珍　收